## УНЦ
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа: Общества с ограниченной ответсвенностью "ЮЖНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с решение об утверждении инвестиционной программы отсутсвует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Пермский край, Чайковский городской округ
Тип инвестиционного проекта: строительство: Реконструкция РУ-10кВ №223, 202, 229 с заменой МВ-10кВ на ВВ-10кВ вводных фидеров от ПС110\10кВ "Сайгатка".
№ п/п | Наименование | Утвержденный план | [6 empty] | Факт (предложение по корректировке)
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта "Реконструкция РУ-10кВ №223, 202, 229 с заменой МВ-10кВ на ВВ-10кВ вводных фидеров от ПС110\10кВ "Сайгатка". Реконструкция ВКЛ-6кВ ф.2 ПС "Запальта" со строительством отдельного ввода от резервной ячейки 6кВ ЗРУ-6кВ ПС "Запальта" до ячейки ЯКНО-6. | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Проектно-изыскательные работы. Реконструкция РУ-10кВ №223, 202, 229 с заменой МВ-10кВ на ВВ-10кВ вводных фидеров от ПС110\10кВ "Сайгатка". | 10 | ВВ/TEL-10 скоммутационным модулем ISM15 и модулем управления TER_CM_16_1 | 3 | шт | УНЦ П6-06 | 300 | 900 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3 | Строительно-монтажные работы. РеконструкцияРУ-10кВ №223, 202, 229 с заменой МВ-10кВ на ВВ-10кВ вводных фидеров от ПС110\10кВ "Сайгатка". | 10 | ВВ/TEL-10 скоммутационным модулем ISM15 и модулем управления TER_CM_16_1 | 3 | шт | В3-01 - 1..5 | 1188 | 3564 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4 | Проектно-изыскательные работы. Реконструкция ВКЛ-6кВ ф.2 ПС "Запальта" со строительством отдельного ввода от резервной ячейки 6кВ ЗРУ-6кВ ПС "Запальта" до ячейки ЯКНО-6. | 6 | КЛ-6кВ -0,11км сеч 50мм2. | 0.11 | км | П5-01 | 611 | 67.21 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | 6 | 24 ж\б стойки, по трассе -1,0км. Провод СИП3-1х35 | 1 | км | П3-02 | 561 | 561 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Реконструкция ВКЛ-6кВ ф.2 ПС "Запальта" со строительством отдельного ввода от резервной ячейки 6кВ ЗРУ-6кВ ПС "Запальта" до ячейки ЯКНО-6. | 6 | КЛ-6кВ -0,11км сеч 50мм2. | 0.11 | км | К1-02 - 1..8 | 1215 | 133.65 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | грозозащита | 24 | опора | Л11-03 | 5.5 | 132 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | арматура | 24 | опора | Л11-01 | 2.2 | 52.8 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  |  | провод | 1 | км | Л7-02 - 1..4 | 391 | 391 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
|  | 6 | 24 ж\б стойки, по трассе -1,0км. Провод СИП3-1х35 | 1 | км | Л3-02 - 1..4 | 699 | 699 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [5 empty] | 4972.7 | 6500.66
Примечание: Замена маслянного выключателя на вакуумный производится на вводных ячейках ф.№2,25,24 ПС "Сайгатка". Реконструкция ВКЛ-6кВ 2-х участков

## УНЦ прогноз
Таблица 6. Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей Реконструкция РУ-10кВ №223 с заменой МВ-10кВ на ВВ-10кВ ячейки №2 фидера №25 ПС 110\10кВ "Сайгатка"
№ п/п | Наименование показателя | План | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4
1 | Итого объем финансовых потребностей, определенный в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 6500.66 | нд | расчет по УСН
2 | НДС 20% | 1300.132 | нд
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах в соответствии с таблицами 1 - 5 в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (с НДС) 2) | 7800.792 | нд | ст 16.1 формы 2 | 2018 год | 2019 год | 2020 год
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 0 | нд |  | 104.9343 | 105.0429 | 104.3559
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd (с НДС) 2) | 0 | нд | факт финансирования до 2018 года включ
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) 2) | 1546.6022 | нд
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 9347.3942 | нд
7.1 | ОФПР2018 | 0 | нд | объем финансирования 2018 года
7.2 | ОФПР2019 | 0 | нд | объем финансирования 2019 года
7.3 | ОФПР2020 | 0 | нд | объем финансирования 2020 года
7.4 | ОФПР2021 | 0 | нд
7.5 | ОФПР2022 | 9347.3942 | нд
7.6 | ОФПР2023 | 0 | нд
7.7 | ОФПР2024 | 0 | нд
1) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
2) Вместо знака "d" указывается год, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
3) Вместо знака "b" указывается последний год периода реализации инвестиционной программы
4) Выражения вида "(b-d+1)" и "d+1" заменяются числовыми значениями, равными числовому значению соответствующего выражения, получаемого при замене знака "b" числовым значением последнего года периода реализации инвестиционной программы, знака "d" - числовым значением года, в ценах которого рассчитаны укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики

## индекс-дефлятор
Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2024 г. (по полному кругу предприятий без НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки), в % г/г (базовый вариант)
Н а и м е н о в а н и е о т р а с л и | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
| оценка1 | прогноз
Инвестиции в основной капитал 3
дефлятор | 105.2557 | 107.4466 | 103.6404 | 103.7188 | 103.7463 | 103.8249 | 103.8494
1 - индексы-дефляторы, выделенные курсивом - оценка
2 - в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого (05.10.10.130)
3 - за счет всех источников финансирования
4 - с учетом НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки